## Hoja 1
Actividad | Fecha de inicio | Fecha final | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16 | semana 17
Obtencion de requisitos | 2019-08-14 | 2019-08-19 | bar: semana 1 to semana 2
Analisis de requerimientos | 2019-08-20 | 23-082019 | bar: semana 1 to semana 2
Priorizacion de requisitos | 2019-08-24 | 2019-08-26 | bar: semana 1 to semana 2
Construccion de documento especificacion | 2019-08-26 | 2019-08-04 | bar: semana 3 to semana 5
Planeacion de vistas del sistema | 2019-08-26 | 6983312 | bar: semana 3 to semana 5
Realizacion de vistas del sistema | 2019-08-29 | 2019-08-09 | bar: semana 3 to semana 5
Distribucion de requisitos por spring | 9/08/2019 25/10/2019 | 9/08/2019 25/10/2019 | bar: semana 5
Realizacion de spring planning | 11/08/2019 28/10/2019 | 13/08/2019 30/10/2019 | bar: semana 5
Adquisicion de conocimientos requeridos | 2019-09-16 | 2019-11-27 | bar: semana 6 to semana 9
Realizacion de diseño de software | 23/09/2019 12/11/2019 | 07/10/2019 17/11/2019 | bar: semana 7 to semana 9
Codificacion de funcionalidades | 20/09/2019 11/11/2019 | 23/10/2019 30/11/2019 | bar: semana 7 to semana 9
Realizacion de pruebas | 21/10/2019 25/11/2019 | 1/11/2019 30/11/2019
realizar documentacion de pruebas | 28/10/2019 25/11/2019 | 05/11/2019 30/11/2019
Creacion de manuales | 07/10/2019 18/11/2019 | 21/10/2019 30/11/2019 | bar: semana 9
Realizacion de presentacion final | 2019-11-30 | 2019-12-03
Redaccion de actas de reunion | 2019-09-14 | 2019-11-27