## Hoja 1
ID | Enunciado | Tarea | Responsable | Estado | Horas estimadas totales
| Tareas generales de inicio | Diseñar el esquema de base de datos | Sara rincon | finalizado | 8
|  | Realizar el documento de especificacion de casos de uso | Sara rincon | finalizado | 8
|  | realizar el diagrama de casos de uso | Sara rincon | finalizado | 5
|  | Realizar los diagramas de secuencia | Sara rincon | En espera | 9
|  | platear escenarios de atributos de calidad | Sara rincon | finalizado | 6
|  | Diseñar las interfaces de usuario | Jorge sanchez | Finalizado | 14
|  | Diseñar la arquitectura general de software | Sara rincon | finalizado | 5
|  | Definir patrones de diseño | Sara rincon | finalizado | 5
|  | Realizar diagrama de clases | Sara rincon | Finalizado | 5
|  | Realizar el diagrama de contexto | Sara rincon | En espera | 6
|  | Realizar el diagrama de paquetes | Sara rincon | finalizado | 6
|  | Aprender sobre las herramientas propuestas | Mauricio zuluaga Jorge sanchez | En Proceso | 40
|  | Realizar la configuracion del entorno de de trabajo | Mauricio zuluaga Jorge sanchez | en proceso | 2
|  | Instalar los paquetes necesasrios | Mauricio zuluaga Jorge sanchez | en proceso | 1
|  | Creacion de entorno virtual | Mauricio zuluaga | finalizado | 1
|  | Creacion de directorios y archivos de proyecto | Mauricio zuluaga Jorge sanchez | En espera | 2
|  | Conexion con el repositorio | Mauricio zuluaga Jorge sanchez | finalizado | 1
|  | Conexion de base de datos | Mauricio zuluaga | en proceso | 1
|  | Creacion de modelos | Mauricio zuluaga | En espera | 13
FR1 | Almacenamiento de datos | Comunicacion con sistema operativo | Mauricio zuluaga | En espera | 8
|  | Configuracion de modulo principal | Jorge sanchez | En espera | 9
|  | Diseño de pruebas | Sara rincon | En espera | 5
|  | Aplicacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 4
|  | Documentacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 6
FR2 | Visualizar Ubicación | Codificacion de funciones para consultas | Mauricio zuluaga | En espera | 8
|  | Comunicacion con sistema operativo | Mauricio zuluaga | En espera | 5
|  | Conexion con api google maps | Mauricio zuluaga | En espera | 10
|  | Creacion de vistas/stilos | Jorge sanchez | En espera | 12
|  | Configuracion de modulo principal | Jorge sanchez | En espera | 8
|  | Diseño de pruebas | Sara rincon | En espera | 5
|  | Aplicacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 4
|  | Documentacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 6
FR3 | Grabar ruta | Creacion de vistas/stilos | Jorge sanchez | En espera | 12
|  | Configuracion de modulo principal | Jorge sanchez | En espera | 8
|  | Diseño de pruebas | Sara rincon | En espera | 5
|  | Aplicacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 4
|  | Documentacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 6
FR4 | Almacenar ruta | Codificacion de funciones para consultas | Mauricio zuluaga | En espera | 6
|  | Comunicacion con sistema operativo | Mauricio zuluaga | En espera | 5
|  | Creacion de vistas/stilos | Jorge sanchez | En espera | 5
|  | Configuracion de modulo principal | Jorge sanchez | En espera | 8
|  | Diseño de pruebas | Sara rincon | En espera | 5
|  | Aplicacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 4
|  | Documentacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 6
FR7 | Parámetros de rutas | Codificacion de funciones para consultas | Mauricio zuluaga | En espera | 6
|  | Comunicacion con sistema operativo | Mauricio zuluaga | En espera | 5
|  | Conexion con api google maps | Mauricio zuluaga | En espera | 8
|  | Creacion de vistas/stilos | Jorge sanchez | En espera | 5
|  | Configuracion de modulo principal | Jorge sanchez | En espera | 8
|  | Diseño de pruebas | Sara rincon | En espera | 5
|  | Aplicacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 4
|  | Documentacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 6
FR14 | Visualización de rutas | Codificacion de funciones para consultas | Mauricio zuluaga | En espera | 6
|  | Comunicacion con sistema operativo | Mauricio zuluaga | En espera | 5
|  | Conexion con api google maps | Mauricio zuluaga | En espera | 8
|  | Creacion de vistas/stilos | Jorge sanchez | En espera | 5
|  | Configuracion de modulo principal | Jorge sanchez | En espera | 8
|  | Diseño de pruebas | Sara rincon | En espera | 5
|  | Aplicacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 4
|  | Documentacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 6
FR5 | Configuración de ruta | Codificacion de funciones para consultas | Mauricio zuluaga | En espera | 6
|  | Creacion de vistas/stilos | Jorge sanchez | En espera | 5
|  | Configuracion de modulo principal | Jorge sanchez | En espera | 8
|  | Diseño de pruebas | Sara rincon | En espera | 5
|  | Aplicacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 4
|  | Documentacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 6
FR8 | Compartir rutas | Codificacion de funciones para consultas | Mauricio zuluaga | En espera | 6
|  | Comunicacion con sistema operativo | Mauricio zuluaga | En espera | 5
|  | Creacion de vistas/stilos | Jorge sanchez | En espera | 5
|  | Configuracion de modulo principal | Jorge sanchez | En espera | 8
|  | Diseño de pruebas | Sara rincon | En espera | 5
|  | Aplicacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 4
|  | Documentacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 6
FR6 | Administración de rutas | Codificacion de funciones para consultas | Mauricio zuluaga | En espera | 6
|  | Creacion de vistas/stilos | Jorge sanchez | En espera | 5
|  | Configuracion de modulo principal | Jorge sanchez | En espera | 8
|  | Diseño de pruebas | Sara rincon | En espera | 5
|  | Aplicacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 4
|  | Documentacion de pruebas | Sara rincon | En espera | 6
| Tareas de finalización | Integracion de funcionalidades back and front end | Mauricio zuluaga Jorge sanchez | En espera | 16
|  | Creacion de manuales de usuario | Sara rincon | finalizado | 23